## Suivi
TABLEAU DE SUIVI DES DOCUMENTS
SOCIÉTÉ BOUZGUENDA FRÈRES |  |  | PROJET : Construction Siège Horizon (PRJ-2024-HZ) | [6 empty] | Validation / Cachet
Date d'édition : 25/02/2026
N° | Lot | Poste | Type | CODE | Indice | Désignation Document | Transmis par SBF |  | Note d'observation |  | Statut | Date d'envoi pour visa | Date de retour
[7 empty] | Date Envoi | Réf Envoi | Date Rép. | Réf Rép.
1 | 02 | ELEC | B | EL-SCH-GEN-001 | 01 | Schéma unifilaire général | 2023-10-28 | B-002 | 2023-11-02 | OBS-005 | Non Approuvé
2 | 01 | GC | A | GC-COU-MV-004 | 00 | Coupe de principe Mur Voile | 2023-11-05 | B-003 |  |  | Sans Réponse
3 | 01 | GC | A | GC-FND-Z1-001 | 00 | Plan de fondation - Zone Nord | 2023-10-15 | B-001 | 2023-10-20 | VISA-001 | Approuvé | 2023-10-22 | 2023-10-25